## 任务数据
ID | 任务名称 | 工期 | 开始日期 | 结束日期
1 | 战斗操控 | 6 个工作日 | 2016-03-01 | 2016-03-08
2 | 手动开火 | 3 个工作日 | 2016-03-01 | 2016-03-03
3 | 手动选怪 | 3 个工作日 | 2016-03-04 | 2016-03-08
4 | 枪械 | 16 个工作日 | 2016-03-09 | 2016-03-30
5 | 有限子弹 | 3 个工作日 | 2016-03-09 | 2016-03-11
6 | 更换弹夹 | 3 个工作日 | 2016-03-12 | 2016-03-15
7 | 默认枪械 | 3 个工作日 | 2016-03-16 | 2016-03-18
8 | 枪械穿障 | 3 个工作日 | 2016-03-21 | 2016-03-23
9 | 投掷类枪械 | 3 个工作日 | 2016-03-24 | 2016-03-26
10 | 枪械视角 | 3 个工作日 | 2016-03-28 | 2016-03-30
11 | 关卡 | 6 个工作日 | 2016-03-31 | 2016-04-07
12 | 高障碍 | 3 个工作日 | 2016-03-31 | 2016-04-02
13 | 掉落物 | 3 个工作日 | 2016-04-04 | 2016-04-06
14 | 佣兵 | 3 个工作日 | 2016-03-22 | 2016-03-24
15 | 佣兵枪械技能调整 | 3 个工作日 | 2016-03-22 | 2016-03-24
16 | 枪械调整 | 11 个工作日 | 2016-03-07 | 2016-03-21
17 | 手枪类 | 1 个工作日 | 2016-03-07 | 2016-03-07
18 | 冲锋枪类 | 1 个工作日 | 2016-03-08 | 2016-03-08
19 | 自动步枪类 | 1 个工作日 | 2016-03-09 | 2016-03-09
20 | 霰弹枪类 | 1 个工作日 | 2016-03-10 | 2016-03-10
21 | 榴弹枪类 | 1 个工作日 | 2016-03-11 | 2016-03-11
22 | 喷火器类 | 1 个工作日 | 2016-03-14 | 2016-03-14
23 | 机枪类 | 1 个工作日 | 2016-03-15 | 2016-03-15
24 | 狙击枪类 | 1 个工作日 | 2016-03-16 | 2016-03-16
25 | RPG类 | 1 个工作日 | 2016-03-17 | 2016-03-17
26 | 镭射枪类 | 1 个工作日 | 2016-03-18 | 2016-03-18
27 | 枪械投放调整 | 1 个工作日 | 2016-03-21 | 2016-03-21
28 | 关卡怪物 | 3 个工作日 | 2016-03-07 | 2016-03-09
29 | 新增怪物 | 3 个工作日 | 2016-03-07 | 2016-03-09
30 | 关卡设计 | 15 个工作日 | 2016-03-10 | 2016-03-30
31 | 1区1-8 | 4 个工作日 | 2016-03-10 | 2016-03-15
32 | 2区1-16 | 4 个工作日 | 2016-03-16 | 2016-03-21
33 | 3区1-16 | 4 个工作日 | 2016-03-22 | 2016-03-25
34 | 4区1-16 | 4 个工作日 | 2016-03-26 | 2016-03-30
35 | 界面调整 | 3 个工作日 | 2016-03-07 | 2016-03-09
36 | 任务流程优化 | 3 个工作日 | 2016-03-10 | 2016-03-14
37 | 新手关卡调整 | 5 个工作日 | 2016-03-15 | 2016-03-21
38 | 数值优化 | 5 个工作日 | 2016-03-22 | 2016-03-28
39 | 美术制作 | 10 个工作日 | 2016-03-01 | 2016-03-14
40 | 狙击枪动作、特效设计 | 3 个工作日 | 2016-03-01 | 2016-03-03
41 | 喷火器动作、特效设计 | 3 个工作日 | 2016-03-04 | 2016-03-08
42 | 选怪标记 | 3 个工作日 | 2016-03-02 | 2016-03-04
43 | 开火按钮 | 3 个工作日 | 2016-03-07 | 2016-03-09
44 | 高障碍制作 | 3 个工作日 | 2016-03-07 | 2016-03-09
45 | 掉落物-弹夹制作 | 3 个工作日 | 2016-03-10 | 2016-03-14
46 | 弹夹界面 | 3 个工作日 | 2016-03-07 | 2016-03-09